## Aktiviteter i projektet
Aktivitet | Tid | Delaktivitet | Beskrivning | Resultat | Deltagare | Timmar konsult | Timkostnad konsult | Kostnad konsult | Timmar grävare | Timkostnad grävmaskin | Kostnad grävare | Timmar markägare | Timkostnad markägare (ideell tid) | Medfinansiering markägare | Timmar vattenrådet | Timkostnad Ölandsvattenråd | Medfinansiering vattenrådet |  | Summa kostnader
Samordning | Dec 2024 | Uppstartsmöte 2h | Genomgång av beslut och planering av projektet | Redigerad projektplan | Vattenråd, konsulter, markägare, länsstyrelse | 4 | 1375 | 5500 |  |  |  | 2 | 200 | 400 | 4 | 400 | 1600 | Samordning | 7500
Förarbete | Dec-mar 2025 | Utredning av mark- och vattenförhållanden | Undersöka jorddjup, jordart och genomsläpplighet med stickprov. Räkna på markens vattenhållande förmåga och hur mycket vatten som potentiellt skulle kunna hållas i marken med en reglering vid olika tidpunkter. Även provtagning av vattten. | Uppskattning av effekten av reglerbar dränering. Om markägaren tycker att det är tillräckligt för att vara intressant fortsätter förstudien, annars kan den avbrytas i detta skede. | Konsulter | 30 | 1125 | 33750 |  |  |  | 10 | 200 | 2000 |  |  |  | Förarbete | 35750
Förarbete | Dec-mar 2025 | Utredning av befintlig dränering | Med hjälp av flygfoton, kartor och markägarens kunskap reda ut vart det befintliga dräneringssystemet finns och uppskatta i vilket skick det är. | Skiss över befintlig dränering och brunnar | Konsulter och markägare | 10 | 1125 | 11250 |  |  |  | 5 | 200 | 1000 |  |  |  | Förarbete | 12250
Förarbete | Dec-mar 2025 | Skissa på utformning av reglerbart system | Göra en uppskattning av hur det befintliga systemet skulle kunna justeras för att bli reglerbart. | Kunskap om vart provpunkter ska grävas. | Konsulter | 30 | 1125 | 33750 |  |  |  | 5 | 200 | 1000 |  |  |  | Förarbete | 34750
Samordning | Mar 2025 | Avstämningsmöte 2 h | Avstämning av reultatet från förarbetet inför grävningen. |  | Vattenråd, konsulter, markägare, länsstyrelse | 4 | 1375 | 5500 |  |  |  | 2 | 200 | 400 |  |  |  | Samordning | 5900
Grävning/fältarbete | Apr-sep 2025 | Grävning av provpunkter | Grävning på i tidigare steg identifierade platser för att kontrollera befintlig dränering och lämplighet för placering av dräneringsbrunnar. Inmätningar av lutning med GNN-stav görs samtidigt. Beroende på vad som kommer fram under grävandet kan fler eller färre provpunkter behöva grävas. Vattenprovtagning. | Kunskap om vilka åtgärder som behöver göras för att kunna anlägga ett reglerbart dräneringssystem. | Grävmaskinist, konsulter och lantbrukare. | 40 | 1375 | 55000 | 40 | 1500 | 60000 | 50 | 200 | 10000 | 18 | 200 | 3600 | Fältarbete/Grävning | 128600
Samordning | Okt 2025 | Avstämningsmöte 2 h | Avstämning av reultatet från förarbetet inför grävningen. |  | Vattenråd, konsulter, markägare, länsstyrelse | 4 | 1375 | 5500 |  |  |  | 2 | 200 | 400 | 4 | 400 | 1600 | Samordning | 7500
Efterarbete | Okt – december 2025 | Sammanställning av åtgärdsförslag |  | Justerad ritning på reglerbart system, vilka åtgärder som behöver göras, vilka kostnader det innebär, hur mycket vatten som kan hållas i marken mm. | Konsulter | 40 | 1375 | 55000 |  |  |  | 10 | 200 | 2000 |  |  |  | Efterarbete | 57000
Kunskapsdelning | Jan 2025 | Presentation av resultatet i fält för intressenter | 4 h |  | Konsulter, markägare, Ölands vattenråd | 8 | 1375 | 11000 |  |  |  | 4 | 200 | 800 | 16 | 200 | 3200 | Kunskapsdelning | 15000
Efterarbete | Jan-mars 2026 | Sammanställning av slutrapport och handbok |  |  | Konsulter | 20 | 1375 | 27500 |  |  |  | 5 | 200 | 1000 | 20 | 400 | 8000 | Efterarbete | 36500
Samordning | Mars 2026 | Utvärderingsmöte 2 h |  |  | Vattenråd, konsulter, markägare, länsstyrelse | 4 | 1375 | 5500 |  |  |  | 2 | 200 | 400 | 4 | 400 | 1600 | Samordning | 7500
Kunskapsdelning | Maj 2025 – mar 2026 | Presntation av resultat | Filmning av arbetet på plats samt intervjuer med konsult och markägare under projektet. Klippning och redigering. Total kostnad 27 000 kr ex moms. Filmaren är medlem i Ölands Vattenråd och lägger dessutom 36 timmar ideellt. | Informationsfilm om projektet som kan hjälpa till att sprida kunskapen | Filmkonsult |  |  | 27050 |  |  |  | 4 | 200 | 800 | 37 | 200 | 7400 | Kunskapsdelning | 35250
Projektadministration | Löpande | Projektledning, dokumentaion, kommunikation |  |  |  | 20 | 1375 | 27500 |  |  |  |  | 200 | 0 | 20 | 400 | 8000 | Projektadministration | 35500
[12 empty] | 101 |  | 20200 |  |  | 35000 |  | 419000
Sammanfattning kostnader
Samordning | 28400
Förarbete | 82750
Grävning/fältarbete | 128600
Efterarbete | 93500
Kunskapsdelning | 50250
Projektadministration | 35500
Vattenprover | 3000
Reseersättning studiebesök | 2000
Förtäring studiebesök | 2000
Summa | 426000
Finansiering
Lova |  | 340800
Vattenrådet |  | 55000
Betald tid vattenråd | 20800
Ideell tid vattenråd | 14200
Kontant vattenråd | 20000
Lantbrukare |  | 30200
Ideell tid lantbrukare | 20200
Kontant lantbrukare | 10000
Summa |  | 426000
Finansiering som saknas |  | 0